## Sheet1
写case人 | 王根平
测试人 | 王根平
角色
测试模块 | 测试项目 | 细分项目 | 预期结果 | 测试类型 | 测试结果 | 备注
商城支付 | 收款码UI | 收款码生成 | 正确生成收款码 | 样式 | ✔
|  | 相关按钮文字 | 无错别字 | 样式 | ✔
| 收款码功能 | 点击“重新生成二维码” | 弹出是否重新生成窗口 | 功能 | ✔
|  | 点击是否重新生成二维码的“确定”按钮 | 重新生成二维码 | 功能 | ✔
|  | 点击是否重新生成二维码的“取消”按钮 | 窗口消失 | 功能 | ✔
|  | 点击“返回首页”文字 | 成功返回到首页 | 功能 | ✔
|  | 点击“我的订单”文字 | 跳转到“我的订单”页面 | 功能 | ✔
|  | 扫描生成的二维码 | 可以成功付款并金额正确 | 功能 | ✘ | 金额在出现分的时候可能不正确（如订单金额为2.01，扫码付款为2.00）
|  | 扫码支付完成 | 页面无更新 | 功能 | ✔
|  | 点击“我的购物车” | 跳转到“我的购物车”页面 | 功能 | ✔
平台供应商 | 平台供应商首页UI | 操作列中的标签 | 标签与标签上下左右之间有间距 | 样式 | ✘ | 上下之间没有间距
|  | 表格中文字样式 | 居中显示 | 样式 | ✘ | 没有居中显示
| 平台供应商首页功能 | 点击首页按钮 | 跳转到“首页”页面 | 功能 | ✔
|  | 点击“搜索” | 弹出搜索条件菜单 | 功能 | ✔
|  | 勾选搜索条件菜单中的其中一条 | 显示搜索框、删除按钮、搜索按钮、重置及高级搜索 | 功能 | ✔
|  | 点击搜索框旁边删除按钮 | 对应搜索框消失 | 功能 | ✔
|  | 搜索框 | 支持输入及快捷键 | 功能 | ✔
|  | 点击搜索“按钮” | 列出所包含关键词的供应商 | 功能 | ✔
|  | 点击“重置”按钮 | 刷新页面，恢复到未搜索之前 | 功能 | ✔
|  | 点击“高级搜索” | 显示高级搜索条件 | 功能 | ✘ | 供应商类型和和主营行业高级搜索显示不正确
|  | 点击“添加” | 跳转到“添加”页面 | 功能 | ✔
|  | 点击“查看” | 链接到供应商信息页面 | 功能 | ✔
|  | 点击“编辑” | 链接到编辑信息页面，并可编辑 | 功能 | ✔
|  | 点击“供应商名称” | 链接到供应商信息页面 | 功能
|  | 点击“主营行业”列名称 | 链接到对应编辑页面 | 功能
|  | 点击“登录管理” | 跳转到“供应商”页面 | 功能 | ✔
网商银行 | 我的账户 | 账户总金额 | 锁定金额+可提现金额，新订单支付成功更新金额 | 数值 | ✘ | 新订单支付成功金额没更新
|  | 锁定金额 | 订单金额（未分）×（1-0.0021），新订单支付成功更新金额 | 数值 | ✘ | 新订单支付成功金额没更新
|  | 可提现金额 | 订单金额（已分）×（1-0.0021）×分润比，新订单支付成功更新金额 | 数值 | ✘ | 新订单支付成功金额没更新
|  | 点击查看详情（线上交易详情） | 跳转到“网商订单管理” | 功能 | ✔
|  | 点击“查看资金流” | 跳转到“资金流水” | 功能 | ✔
| 网商订单管理 | 搜索输入框 | 可输入 | 功能 | ✔
|  | 点击“搜索” | 可搜索对应条目 | 功能
|  | 支付时间 | 正确显示 | 功能
|  | 总金额 | 与之前支付金额一致 | 数值
|  | 支付状态 | 正确显示对应支付状态
|  | 订单列表 | 正确生成对应订单 | 功能 | ✘ | 有些生成的订单，列表中看不到（如未生成网商订单的订单）
|  | 点击“更多搜索” | 显示更多搜索 | 功能 | ✘ | 点击没有效果
|  | 点击对应的分页页签 | 显示对应页的列表 | 功能
|  | 点击“查看” | 跳转到订单详情页 | 功能 | ✔
| 订单详情 | 订单信息 | 订单信息与列表中的订单信息一致 | 功能
|  | 点击“返回列表”按钮 | 返回到订单列表页 | 功能 | ✔
| 资金流水 | 搜索输入框 | 可输入 | 功能
|  | 点击“更多搜索” | 显示更多搜索 |  | ✘ | 点击没有效果
|  | 交易金额 | 预订单交易金额一致 | 数值
|  | 点击“查看”按钮 | 跳转到流水详情页面 | 功能 | ✘ | 流水详情页无内容
| 资金流水详情 | 点击“返回列表”按钮 | 返回到资金流水列表 | 功能 | ✘ | 报错（404）